Szczegółowy harmonogram

Ogólnopolskiego Turnieju

Wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim

| Lp. | Zadanie | Termin | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim. | styczeń 2024 r. |  |
| 2. | Wyszukanie szkół imienia Stanisława Wyspiańskiego w Polsce | styczeń 2024 r. | Lista szkół z adresami i telefonami kontaktowymi |
| 3. | Wysłanie zaproszeń oraz Regulaminu drogą elektroniczną do szkół podstawowych noszących imię wspólnego Patrona | do 29 lutego 2024 r. |  |
| 4. | Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Turnieju. | 22 marca 2024 r. |  |
| 5. | Opracowanie zadań konkursowych dla drużyn. | styczeń/luty 2024 r. |  |
| 6. | Powołanie Jury (Kuratorium Oświaty w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Myślenice) | do 22 kwietnia 2024 r. | Wysłanie pisemnych zaproszeń. Uzyskanie potwierdzenia udziału w Jury. |
| 7. | Podanie dokładnych informacji drużynom: godzina rozpoczęcia Turnieju i programu wydarzenia. | do 8 maja 2024 r. |  |
| 8. | Opracowanie druków okolicznościowych (dyplomy, podziękowania) | do 8 maja 2024 r. |  |
| 9. | Zakup nagród. | do 17 maja 2024 r. |  |
| 10. | Przygotowanie miejsca do przeprowadzenia rywalizacji. | 21 maja 2024 r. | ASP w Krakowie plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków |
| 11. | Przeprowadzenie Turnieju. | 22 maja 2024 r. | ASP w Krakowie plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków |
| 12. | Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. | 22 maja 2024 r. | ASP w Krakowie plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków |